Табиғи монополия субъектісінің  
инвестициялық бағдарламаларын  
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,  
сондай-ақ олардың орындалуы туралы  
ақпаратқа талдау жүргізу  
қағидаларына 4 қосымша

2017 жылға инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты\*

«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС

Қызмет түрі: тауар газын магистральды газ құбыры бойымен тасымалдау

Серіктестіктің 2017-2019 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы ҚР Энергетика Министрлігінің 23.11.2017 ж. № 399 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 03.11.2017 ж. № 96-ОД бірлескен Бұйрығымен бекітілген.

Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары С. Б. Шабдукаримов

Бас директордың орынбасары - Бас бухгалтер Лю Ваньюй

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Р/Т | Іс-шараның атауы | Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін) | Заттай көрсеткіштердегі саны | | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге | | өз қаражаты | | | | қарыз қаражаты | | | | Бюджет қаражаты | | Реттелмейтін (өзге) қызмет | |
|  |  |  | жоспар | дерек | жоспар | дерек | жоспар | дерек | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | дерек\* | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | дерек | жоспар | дерек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | және | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | “Бозой” компрессорлық станциясының құрылысы (5 ГАА, бірлік қуаты 1020 кВт) | бірлік | 1 | 1 | 6 952 200 | 8166 164 |  |  |  |  | 6 952 200 | 8 166 164 | 1 213 964 | Есеп беру кезеңіндегі ауытқу инвестициялық бағдарлама мен капиталға айналдырылатын шығыстарда ескерілмеген объектіні пайдалануға беру бойынша шығыстардың айықындалуымен байланысты. |  |  |  |  |
| 2 | Вахталық кенттердің құрылысы (Ақсуат, Шорнақ, Сексеуілді, Қараөзек, Бозой) | бірлік | 5 | 5 | 1 039 896 | 1 114 668 |  |  |  |  | 1 039 896 | 1 114 668 | 74 772 | Есеп беру кезеңіндегі ауытқу инвестициялық бағдарлама мен капиталға айналдырылатын шығыстарда ескерілмеген Бозой ВК пайдалануға беру бойынша шығыстардың айықындалуымен байланысты. |  |  |  |  |
| 3 | «SCADA» телеметрия және автоматтандырылған коммерциялық газ есебі жүйесін енгізу | қызмет | 1 | 5 | 2 739 951 | 4 024 270 |  |  |  |  | 2 739 951 | 4 024 270 | 1 284 319 | Есеп беру кезеңіндегі ауытқу алдыңғы кезеңде аяқталмаған жұмыс бөліктерінің аяқталуымен байланысты. |  |  |  |  |
| 4 | Авторлық қадағалау | қызмет | 1 | 5 | 56 860 | 57 394 |  |  |  |  | 56 860 | 57 394 | 534 | Орындалған жұмыстардың дерегі бойынша |  |  |  |  |

\* - есептеу анықтамасының есебімен 2017 жылдың 11 айы үшін деректі мәндер

Күні «14>> желтоқсан 2017 жыл

Табиғи монополия субъектісінің  
инвестициялық бағдарламаларын  
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,  
сондай-ақ олардың орындалуы туралы  
ақпаратқа талдау жүргізу  
қағидаларына 4 қосымшаның жалғасы

Бас директордың орынбасары – Бас бухгалтер Лю Ваньюй 4

Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары С. Б. Шабдукаримов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері | есеп беру кезеңі алдындағы жылдық (жарты жылдық) дерек | жоспар (2017 жыл) | ағымдағы жылдың (жарты жылдың) дерегі\*\* | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізе алмау себептері (негіздеме) |
| Өндірістік көрсеткіштердің жақсартылуы, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша | - | - | - | Магистральды газ құбырының барлық объектілері пайдалануға енгізілген соң, жыл ішіндегі тасымалданатын газдың жобалық өткізу қабілеттілігін 10 млрд м3 дейін ұлғайту жоспарлануда. |  |
| Негізгі қорларды (активтерді) тозуды (физикалық) төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша | 3,12% | 10,0% | 3,08% | Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету жаңа объектілерді пайдалануға берумен байланысты. |  |
| Шығындарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша | 1,10% | 1,57% | 0,79% | Инвестициялық бағдарлама шеңберінде нормативтік техникалық шығындарды төмендету бойынша іс-шаралар жүргізіледі. Есеп беру кезеңінде осы көрсеткіштің оң серпіні бар. |  |
| Апаттарды төмендету, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша | 0 | 0 | 0 | Апаттың болмауы апатқа қарсы іс-шаралардың, оның ішінде инвестициялық бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралардың орындалуымен байланысты. |  |
| Тауар газын тасымалдау көлемі (мың м3) | 1 829 527 | 5 000 000 | 3 458 984 | Табиғи монополия субъектісіне тәуелсіз себептер бойынша ауытқу. |  |

• - есептеу анықтамасының есебімен 2016 жылдың 11 айы үшін деректі мәндер • - есептеу анықтамасының есебімен 2017 жылдың 11 айы үшін деректі мәндер

Күні «14>> желтоқсан 2017 жыл