**Табиғи монополия субъектісінің  
инвестициялық бадарламаларын  
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,  
сондай-ақ олардың орындалуы туралы  
ақпаратқа талдау жүргізу  
қағидаларына 4 қосымша**

**2016 жылға инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау**

**барысы туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты\***

**«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС**

**Қызмет түрі: тауар газын магистральды газ құбыры бойымен тасымалдау**

**Серіктестіктің 2016 жылғы инвестициялық бағдарламасы ҚР Энергетика Министрлігінің 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №530 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2016 жылғы 20 қазандағы №189-ОД бірлескен Бұйрығымен бекітілген.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ рт** | **Іс-шараның атауы** | **Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)** | **Заттай көрсеткіштердегі саны** | | **Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге** | | **өз қаражаты** | | | | **қарыз қаражаты** | | | | **Бюджет қаражаты** | | **Реттелмейтін (өзге) қызмет** | |
|  |  |  | жоспар | дерек | жоспар | дерек | жоспар | дерек | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | дерек\* | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | дерек | жоспар | дерек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | және | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | «Бейнеу-Бозой» учаскесіндегі (0-311 км) магистральды газ құбыры желілік бөлігінің құрылысы | % | 48 |  | 20 146 270 | 15 105 312 |  |  |  |  | 20 146 270 | 15 105 312 | -5 040 958 | Игерілмеу Мердігерлердің шарттық міндеттемелерді тиісті түрде орындамауымен байланысты |  |  |  |  |
| 2 | «Бозой» компрессорлық станциясының құрылысы (5 ГАА, бірлік қуаты 1020 кВт) | бірлік | 1 |  | 43 017 063 | 21 606 885 |  |  |  |  | 43 017 063 | 21 606 885 | -21 410 178 | Игерілмеу Мердігерлердің шарттық міндеттемелерді тиісті түрде орындамауымен байланысты |  |  |  |  |
| 3 | Жөндеу-пайдалану учаскелерінің құрылысы (Ақсуат, Шорнақ, Сексеуілді, Қараөзек) | бірлік | 4 |  | 278 726 | 476 343 |  |  |  |  | 278 726 | 476 343 | 197617 | Игерілмеу Мердігерлердің шарттық міндеттемелерді тиісті түрде орындамауымен байланысты |  |  |  |  |
| 4 | Вахталық кенттердің құрылысы (Ақсуат, Шорнақ, Сексеуілді, Қараөзек, Бозой) | бірлік | 5 |  | 1 563 217 | 1 906 348 |  |  |  |  | 1 563 217 | 1 906 348 | 343 131 | Игерілмеу Мердігерлердің шарттық міндеттемелерді тиісті түрде орындамауымен байланысты |  |  |  |  |
| 5 | «SCADA» телеметрия және автоматтандырылған коммерциялық газ есебі жүйесін енгізу | жұмыс | 1 |  | 9 894 636 | 8 308 335 |  |  |  |  | 9 894 636 | 8 308 335 | -1 586 301 | Игерілмеу Мердігерлердің шарттық міндеттемелерді тиісті түрде орындамауымен байланысты |  |  |  |  |

**2016 жылдың 11 айы үшін деректі мәндер, есептеу анықтамасының есебімен Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары**

**С.Б. Шабдукаримов**

**күні «14» желтоқсан 2016 жыл**

Табиғи монополия субъектісінің  
инвестициялық бағдарламаларын  
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,  
сондай-ақ олардың орындалуы туралы  
ақпаратқа талдау жүргізу  
қағидаларына 4 қосымшаның жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері | есеп беру кезеңі алдындағы жылдық (жарты жылдық) дерек | жоспар (2016 жыл) | Ағымдағы жылдың (жарты жылдың) дерегі\* | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізе алмау себептері (негіздеме) |
| Өндірістік көрсеткіштердің жақсартылуы, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша | - |  |  | Магистральды газ құбырының барлық объектілері пайдалануға енгізілген соң, жыл ішіндегі тасымалданатын газдың жобалық өткізу қабілеттілігін 10 млрд м3 дейін ұлғайту жоспарлануда |  |
| Негізгі қорларды (активтерді) тозуды (физикалық) төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша | 4.0 | 4.5 | 4,5 | Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету жаңа объектілерді пайдалануға берумен байланысты |  |
| Шығындарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша | 1,43% | 1,96% | 1.10% | Инвестициялық бағдарлама шеңберінде нормативтік техникалық шығындарды төмендету бойынша іс-шаралар жүргізіледі. Есеп беру кезеңінде осы көрсеткіштің оң серпіні бар. |  |
| Апаттарды төмендету, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша | 0 | 0 | 0 | Апаттың болмауы апатқа қарсы іс-шаралардың, оның ішінде инвестициялық бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралардың орындалуымен байланысты |  |
| Тауар газын магистральды газ құбыры бойымен тасымалдау көлемі (мың м3) | 1 215 927 | 1 762 510 | 1 829 527 | Ақпарат 2016 жылдың 11 айы үшін ұсынылған |  |

\* - есептеу анықтамасының есебімен 2016 жылдың 11 айы үшін деректі мәндер

Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары С. Б. Шабдукаримов

Күні «14>> желтоқсан 2016 жыл