Photos:

Фотографии:

ОПЕРАТОРНАЯ (1120) / CONTROL ROOM (1120)

Монтаж металлических (перфорировнных) лотков КИПиА в пункте управления операторной. Покраска стен и потолков помещений водоэмульсионной краской. Устройство плинтусов в помещениях с керамической плиткой пола и линолеумом. Монтаж кронштейнов под монтаж трубопроводов системы автоматического газового пожаротушения в помещении Аппаратной. Монтаж трубопроводов системы автоматического газового пожаротушения в помещении Аппаратной. Устройство бетона отмостки./

Mounting of E&I metal (perforated) trays in the control point of control room. Painting of walls and ceilings of premises with water emulsion paint. Installation of plinths in rooms with ceramic floor tiles and linoleum. Installation of brackets for installation of automatic gas fire extinguishing system pipelines in the Equipment room. Installation of automatic gas fire extinguishing system pipelines in the Equipment room. Blind area concrete filling.

16.09.2019

16.09.2019

БЛОК ОЧИСТКИ ГАЗА (1001) / GAS CLEANING UNIT (1001)

Антикоррозионная защита сварных соединений металлоконструкций площадок. Монтаж уровнемеров на сепараторах циклонных фильтрах. / Corrosion protection of welded joints of metal structures of sites. Installation of level gauges on separators and cyclone filters.

16.09.2019

ОПЕРАТОРНАЯ (1120) / CONTROL ROOM (1120)

Монтаж металлических (перфорировнных) лотков КИПиА в пункте управления операторной. Покраска стен и потолков помещений водоэмульсионной краской. Устройство плинтусов в помещениях с керамической плиткой пола и линолеумом. Монтаж кронштейнов под монтаж трубопроводов системы автоматического газового пожаротушения в помещении Аппаратной. Монтаж трубопроводов системы автоматического газового пожаротушения в помещении Аппаратной. Устройство бетона отмостки./

Mounting of E&I metal (perforated) trays in the control point of control room. Painting of walls and ceilings of premises with water emulsion paint. Installation of plinths in rooms with ceramic floor tiles and linoleum. Installation of brackets for installation of automatic gas fire extinguishing system pipelines in the Equipment room. Installation of automatic gas fire extinguishing system pipelines in the Equipment room. Blind area concrete filling.

17.09.2019

17.09.2019

17.09.2019

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (1022) / PROCESS PIPELINES (1022)

Монтаж, сварка площадок обслуживания. Антикоррозионная защита металлоконструкций площадок. /

Installation, welding of service platforms. Corrosion protection of metal structures of sites.

17.09.2019

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (1000). / IMPROVEMENT OF THE TERRITORY (1000)

Устройство грунтового основания внутриплощадочных дорог. Уплотнение грунтового основания внутриплощадочных дорог. Планировка грунта под устройство бордюрного камня. Устройство щебеночного основания, бетонной подготовки под бордюрный камень. Устройство бордюрного камня. Устройство основания из фракционированного щебня внутриплощадочных дорог. Устройство выравнивающего слоя из песка, укрепленного портландцементом внутриплощадочных дорог. Устройство грунтового основания под дорожки из тротуарной плитки (тип 4). Устройство слоя из песка с добавлением цемента под тротуарную плитку (тип 4). Устройство тротуарной плитки. Устройство дорожного полотна из плит типа 1П 5.50х2.00х0,14м внутриплощадочных дорог. Устройство резиновых уплотнителей на стыках плит. Соединение монтажных петель плит между собой сваркой стержневой арматурой. Заполнение швов цементным раствором и асфальтовой мастикой./

Installation of the soil base of on-site roads. Compaction of soil base of on-site roads. Layout of soil for the installation of curbs. Arrangement of crushed stone foundation, concrete preparation under a curbstone. Installation of the curbstone. Installation of the base from fractionated crushed stone of on-site roads. Installation of levelling layer of sand reinforced with Portland cement of on-site roads. Arrangement of the soil base for pavement tracks (type 4). Installation of sand layer with addition of cement under paving tiles (type 4). Installation of paving tiles. Construction of a roadbed from plates of type 1P 5.50x2.00x0.14m of on-site roads. Installation of rubber seals at plate joints. Connection of mounting loops of plates to each other by welding with reinforcement bars. Filling joints with cement mortar and asphalt mastic.

17.09.2019

17.09.2019

17.09.2019

17.09.2019

17.09.2019

17.09.2019

17.09.2019

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (1110). / FIREFIGHTING PUMP STATION (1110)

Монтаж доборных элементов стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Монтаж нащельников на окнах. Прокладка кабеля до светового извещателя. Установка пожарных извещателей. Расключение кабелей ./

Installation of additional elements of wall and roof sandwich panels. Installation of straps on windows. Cable routing to the light detector. Installation of fire detectors. Cable termination.

17.09.2019

17.09.2019

БЛОК ЗАМЕРА РАСХОДА ГАЗА (1002)./ GAS FLOW MEASUREMENT UNIT (1002)

Подготовка металлоконструкций навеса к покраске. Покраска металлоконструкций навеса. Грунтовка сварных швов обслуживающих площадок и лестниц./

Preparation of metal structures of the canopy for painting. Painting metal structures of the canopy. Priming of welds on service sites and stairs.

17.09.2019

17.09.2019

17.09.2019

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ (1200). / ON-SITE WATER SUPPLY AND SEWERAGE NETWORKS (1200)

Битумная гидроизоляция стенок колодца В1 сети водопровода В0. Укладка хозяйственно-питьевого трубопровода из полиэтиленовых труб В0 от т.2 к колодцу В1 с гидрантом ПГ-1./

Bituminous waterproofing of the walls of well B1 of the water supply network B0. Laying a household - drinking pipeline from polyethylene pipes B0 from t.2 to well B1 with a hydrant FG-1.

17.09.2019

БЛОК ОЧИСТКИ ГАЗА (1001) / GAS CLEANING UNIT (1001)

Антикоррозионная защита сварных соединений металлоконструкций площадок. Покраска металлоконструкций площадок обслуживания и лестниц. / Corrosion protection of welded joints of metal structures of sites. Painting of metal structures of service platforms and stairs.

18.09.2019

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КИПиА (1201) / ON-SITE POWER SUPPLY AND E&I NETWORKS (1201)

Монтаж полосы заземления. Монтаж стоек под оборудование КИПиА. Расключение кабелей пожарных извещателей. / Mounting of grounding strip. Mounting of racks for E&I equipment. Termination of fire detector cables.

18.09.2019

18.09.2019

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (1022) / PROCESS PIPELINES (1022)

Монтаж, сварка площадок обслуживания. Антикоррозионная защита металлоконструкций площадок. Покраска технологических трубопроводов. /

Installation, welding of service platforms. Corrosion protection of metal structures of sites. Painting of technological pipelines.

18.09.2019

ОПЕРАТОРНАЯ (1120) / CONTROL ROOM (1120)

Монтаж металлических (перфорировнных) лотков КИПиА в пункте управления операторной. Покраска стен и потолков помещений водоэмульсионной краской. Монтаж кронштейнов под монтаж трубопроводов системы автоматического газового пожаротушения в помещениях Аппаратной и UPS и катодной защиты.Монтаж трубопроводов системы автоматического газового пожаротушения в помещениях Аппаратной и UPS и катодной защиты. Устройство бетона отмостки. Устройство керамогранитной плитки на цоколе здания. Устройство металлического каркаса подвесного потолка «Армстронг» в тамбуре./

Mounting of E&I metal (perforated) trays in the control point of control room. Painting of walls and ceilings of premises with water emulsion paint. Installation of brackets for installation of automatic gas fire extinguishing system pipelines in rooms of Hardware and UPS and cathode protection. Installation of automatic gas fire extinguishing system pipelines in rooms of Hardware and UPS and cathode protection. Blind area concrete filling. Installation of ceramic granite tiles on the basement of the building. Installation of metal frame of suspended ceiling Armstrong in vestibule.

19.09.2019

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КИПиА (1201) /

ON-SITE POWER SUPPLY AND E&I NETWORKS (1201)

Монтаж полосы заземления. Монтаж стоек под оборудование КИПиА. Расключение кабелей пожарных извещателей. / Mounting of grounding strip. Mounting of racks for E&I equipment. Termination of fire detector cables.

20.09.2019

20.09.2019

20.09.2019

ОПЕРАТОРНАЯ (1120) / CONTROL ROOM (1120)

Монтаж металлических (перфорировнных) лотков КИПиА в пункте управления операторной. Покраска стен и потолков помещений водоэмульсионной краской. Устройство керамогранитной плитки на цоколе здания. Устройство подвесного потолка из гипсокартона в тамбуре. Установка шкафов КИПиА в помещении Аппаратной. Монтаж металлических доборных элементов на цоколе здания. Укладка керамической плитки на полу в тамбуре.. Устройство керамогранита на клею крыльца Кр-1. /

Mounting of E&I metal (perforated) trays in the control point of control room. Painting of walls and ceilings of premises with water emulsion paint. Installation of ceramic granite tiles on the basement of the building. Installation of false ceiling made of gypsum board in the vestibule.Installation of E&I cabinets in equipment room. Installation of metal additional elements on the basement of building. Laying ceramic tiles on the floor in vestibule. Installation of porcelain tiles on the adhesive porch Kr-1.

21.09.2019

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КИПиА (1201) /

ON-SITE POWER SUPPLY AND E&I NETWORKS (1201)

Монтаж полосы заземления. Монтаж стоек под оборудование КИПиА. Расключение кабелей пожарных извещателей. / Mounting of grounding strip. Mounting of racks for E&I equipment. Termination of fire detector cables.

22.09.2019

22.09.2019

22.09.2019

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (1022) / PROCESS PIPELINES (1022)

Антикоррозионная защита металлоконструкций площадок. Сборка, сварка металлоконструкций площадок и лестниц.  Покраска технологических трубопроводов. / Assembly, welding of metal structures of platforms and stairs. Corrosion protection of metal structures of sites. Painting of technological pipelines.

22.09.2019