## ИП
Исполнение инвестиционной программы ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам за 9 месяцев 2022 года
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед.изм. | Утвержденная инвестиционная программа |  | Исполнение за 9 месяцев 2022 года | Исполнение, % | Текущий статус
|  |  | Количество | Сумма инвестиций тыс. тенге (без НДС)
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Инвестиционная программа на 2022 год
| Всего на 2022 год |  |  | 81589616.3944 | 81589616.3944 | 100%
1 | Расширение КС «Бозой» | ед. | 1 | 36428423 | 36428423 | 100%
2 | Приобретение основных средств (компрессорные станции) | ед. | 1 | 42726460.3944 | 42726460.3944 | 100%
3 | Основные средства для поддержания текущего уровня производства | ед. | 1 | 91503 | 91503 | 100%
4 | Капитальный ремонт основных средств | ед. | 1 | 2343230 | 2343230 | 100%
7.1 | Программмное обеспечение "Геоинформационная система" | услуга | 1 | 530000 | 0 | 0%
7.2 | ЕАМ (Enterprise asset management) | услуга | 1 | 19250 | 0 | 0%
7.3 | Модернизация офисного оборудования | услуга | 1 | 77000 | 0 | 0%
7.4 | Внедрение и аудит системы информационной безопасности | услуга | 1 | 38500 | 0 | 0%
Резерва, наличия свободных и доступных мощностей по магистральному газопроводу "Бейнеу-Бозой-Шымкент" не имеется.

## Реестр (hidden)
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО
АН 1 | Март: 1185732; Апрель: 1424897.96; Май: 1398092.5; Июнь: 2980177.48; Июль: 1664063.82; Август: 1436036.8; Сентябрь: 952656.48 | 11041657.04
АН 2 |  | 1079321.6 | 954347.52 | 1113405.44 | 954347.52 | 1738275.84 | 2522204.16 | 3158435.84 | 3726499.83 |  |  |  | 15246837.75
26288494.79
Приобретение ОС | Март: 42886487193.57 | 42886487193.57
Кап ремонт КС Бозой | Сентябрь: 1793094080.28 | 1793094080.28