## ИП
Исполнение инвестиционной программы ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам за 1 квартал 2023 года
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед.изм. | Утвержденная инвестиционная программа |  | Исполнение за 1 кв 2023 года | Исполнение, % | Текущий статус
|  |  | Количество | Сумма инвестиций тыс. тенге (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Инвестиционная программа на 2023 год
| Всего на 2023 год |  |  | 3385851 | 380722.195 | 11.24%
1 | Расширение ГИС «Бейнеу» | ед. | 1 | 587560 | 0 | 0% | Подали документацию на разработка ПСД.
2 | Построение производственной и информационной системы управления | ед. | 1 | 1550250 | 0 | 0% | Исполнение планируется на второе полугодие.
3 | Основные средства для поддержания текущего уровня производства | ед. | 1 | 94248 | 0 | 0% | На этапе тендерных процедур.
4 | Капитальный ремонт основных средств | ед. | 1 | 1153793 | 380722.195 | 33% | Проведен ремонт на ГПА №1,2, замена газогенератора и силовой турбины на ГПА №4 КС-1 Е "Бозой".
7.1 | Программмное обеспечение "Геоинформационная система" | услуга | 1 | 530000 | 0 | 0%
7.2 | ЕАМ (Enterprise asset management) | услуга | 1 | 19250 | 0 | 0%
7.3 | Модернизация офисного оборудования | услуга | 1 | 77000 | 0 | 0%
7.4 | Внедрение и аудит системы информационной безопасности | услуга | 1 | 38500 | 0 | 0%
Резерва, наличия свободных и доступных мощностей по магистральному газопроводу "Бейнеу-Бозой-Шымкент" не имеется.

## Реестр (hidden)
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО
АН 1 | Март: 1185732; Апрель: 1424897.96; Май: 1398092.5; Июнь: 2980177.48; Июль: 1664063.82; Август: 1436036.8; Сентябрь: 952656.48 | 11041657.04
АН 2 |  | 1079321.6 | 954347.52 | 1113405.44 | 954347.52 | 1738275.84 | 2522204.16 | 3158435.84 | 3726499.83 |  |  |  | 15246837.75
26288494.79
Приобретение ОС | Март: 42886487193.57 | 42886487193.57
Кап ремонт КС Бозой | Сентябрь: 1793094080.28 | 1793094080.28