## ИП
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам за 1-й квартал 2025 года
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед.изм. | Утвержденная инвестиционная программа |  | Исполнение за 1-й кв. 2025 года | Исполнение, % | Текущий статус
|  |  | Количество | Сумма инвестиций тыс. тенге (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Инвестиционная программа на 2025 год
| Всего на 2024 год |  |  | 18206515 | 0 | 0%
1 | Строительство ремонтно-эксплуатационных участков «Саксаульск», «Аксуат», «Караозек» и «Шорнак» | работа | 4 | 5832230 | 0 | 0% | Исполнение ожидается во 2-3 квартале
2 | Закуп турбины ГПА | шт | 2 | 6540520 | 0 | 0% | Исполнение ожидается во 2-3 квартале
3 | Капитальный ремонт ГПА | работа | 3 | 4926265 | 0 | 0% | Исполнение ожидается во 2-3 квартале
4 | Проведение внутритрубной инспекции на участке с 0 по 1449,503 км МГ «ББШ» | услуга | 1 | 907500 | 0 | 0% | Исполнение ожидается во 2-3 квартале
Резерва, наличия свободных и доступных мощностей по магистральному газопроводу "Бейнеу-Бозой-Шымкент" не имеется.

## Реестр (hidden)
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО
АН 1 | Март: 1185732; Апрель: 1424897.96; Май: 1398092.5; Июнь: 2980177.48; Июль: 1664063.82; Август: 1436036.8; Сентябрь: 952656.48 | 11041657.04
АН 2 |  | 1079321.6 | 954347.52 | 1113405.44 | 954347.52 | 1738275.84 | 2522204.16 | 3158435.84 | 3726499.83 |  |  |  | 15246837.75
26288494.79
Приобретение ОС | Март: 42886487193.57 | 42886487193.57
Кап ремонт КС Бозой | Сентябрь: 1793094080.28 | 1793094080.28